## projet
GiselleMagicArts.com
[6 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Création BDD | 1 | 10 |  |  | 0%
Rapport Conception | 2 | 3 |  |  | 0%
DD | 2 | 1 |  |  | 0%
DF Option |  |  |  |  | 0%
Matrice DF | 2 | 1 |  |  | 0%
MCD/MLD/MPD | 3 | 1 |  |  | 0%
SGBDR | 2 | 1 |  |  | 0%
0%
Script Démarrage | 4 | 3 |  |  | 0%
Script Création BDD |  |  |  |  | 0%
Sauvegarde/remplissage | 5 | 1 |  |  | 0%
0%
Réalisation Requête BDD | 6 | 3 |  |  | 0%
Création Tables | 6 | 2 |  |  | 0%
Actualisation Auto | 7 | 1 |  |  | 0%
0%
Système de soumission | 7 | 3 |  |  | 0%
Ajout potion New | 7 | 2 |  |  | 0%
Validation | 8 | 1 |  |  | 0%
Suppression Recette False | 8 | 2 |  |  | 0%
0%
Sauvegarde RC | 4 | 1 |  |  | 0%
Sauvegarde SD | 6 | 1 |  |  | 0%
Sauvegarde RBDD | 8 | 1 |  |  | 0%
Sauvegarde SS | 9 | 1 |  |  | 0%
0%